# УВАЖАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ !

# ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ :

ФЕСТИВАЛЬ   ПЕСОЧНОЙ   СКУЛЬПТУРЫ

«ФАРАОНЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»

ВСТУПЛЕНИЕ :

Скульптуры, созданные из песка, утрамбованного по определенной технологии и закрепленного специальным способом, в состоянии выдерживать трехдневные проливные дожди без особого ущерба для их качества. Размеры скульптур могут достигать от 1-го до 20-ти и более метров в высоту. На создание одной скульптуры или композиции может потребоваться от одной до ста тонн песка и от одного до 15 дней работы. В книгу рекордов Гиннеса занесено следующее достижение: скульптура из песка  высотой 21 метр, построенная в Америке в 2000 году на одном из пляжей Майами. Европейский рекорд 19 метров. Бельгия, курортный приморский город Бланкенберг 2003 год.

ТЕМА :

Мифы и легенды древнего Египта. Исторические персонажи и древняя архитектура.

ИДЕЯ :

Зрелищно-познавательная экспозиция из 50-ти - 60-ти скульптур, сделанных из песка, расположенная на берегу Черного моря в непосредственной близости от Симеизского аквапарка.

ЗАДАЧИ :

1.	Отработать технологию создания новых оригинальных мобильных зрелищных проектов, привлекающих большое количество посетителей.

2.	Удовлетворить потребность отдыхающих туристов  в желании посетить и увидеть что-то новое в период проведения отпуска всей семьей не выезжая за пределы России и Украины..

3.	Содействовать повышению туристического интереса к посещению населенных пунктов, поддерживающих создание подобных культурно-познавательных комплексов, а также способствовать развитию инфраструктуры туризма и отдыха в таких местах на постоянной основе.

4.	Создать успешный коммерческий проект, который окупится и принесет моральную и материальную прибыль организаторам проекта .

АНАЛИЗ РЫНКА :

- За рубежом аналогичные проекты организуются в двух вариантах :

  - Конкурсы.  10-15 команд из разных стран по 3-4 человека за ограниченное время 3-5 дней создают по одной собственной композиции. Мероприятие посещаемо зрителями в период проведения работ, в день подведения итогов конкурса и неделю ил две после закрытия . Финансирование производится из правительственных или муниципальных источников с привлечением спонсоров. Задачи по окупаемости мероприятия перед устроителями не стоят. Скорее развитие культурных связей и фестивальная деятельность.

  - Коммерческий проекты. Организатор, за счет собственного финансирования или с привлечением инвестиций, спонсоров и кредитных ресурсов, создает тематический  проект, для реализации которого приглашает на работу на месяц до 60-ти скульпторов со всего мира, имеющих опыт создания  подобных комплексов. Главная задача – создание максимального зрелищного эффекта для привлечение максимального количества зрителей. Комплекс функционирует в течение нескольких месяцев. Вход платный. Стоимость билетов от 5-ти до 10-ти евро. Опыт участия в работе над подобными проектами позволили полностью изучить технологию производства и выяснить уровень окупаемости. При ежегодных вложениях в размере 500 тысяч долларов организаторы, в течение четырех месяцев стабильно собирают от 1,5 до 2-х млн.евро. Причем только в Бельгии таких проектов разного масштаба создается порядка десяти в сезон.

- В России известны два ежегодно проводимых конкурса песочной скульптуры. В Санкт-Петербурге и в Анапе. На оба конкурса направлялась команда нашей компании.

Конкурсы проводились в соответствии с описанием согласно п.1.b. При этом и в Санкт-Петербурге и в Анапе продавались входные билеты для зрителей и, благодаря этому, даже за такой короткий период, как две недели, основные затраты устроителей полностью окупались.

ВЫВОД :  Проект имеет целый ряд достоинств. Новизна и оригинальность. Художественная и культурная ценность. Быстрота возведения и специальная технология. Экологическая чистота производства. Относительно низкая себестоимость в сравнении с другими развлекательными комплексами. Быстрая окупаемость.

Коммерческих проектов, подобных предлагаемому нами сейчас, в России не осуществлялось, что дает основания сделать положительные выводы о перспективности предлагаемого проекта .

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ :

- Долговременные проливные дожди в период строительства и эксплуатации комплекса могут привести  к разрушению отдельных элементов скульптурных композиций.

В летний период, в районе Черноморского побережья от Ялты до Севастополя дожди , особенно проливные, большая редкость. В период работы над созданием комплекса с восстановлением возможных разрушений и обрушений справляются сами скульпторы. В период эксплуатации работают два постоянных скульптора, поддерживающих комплекс в рабочем состоянии.

2.	Недостаточное для окупаемости количество посетителей.

Симеизский аквапарк, по информации владельцев, в течение пяти лет с момента открытия, стабильно посещало от 150 до 300 тысяч отдыхающих. Поселок Симеиз, по информации руководителей поссовета, в летний период увеличивает численность с 8 тысяч постоянно проживающих, до 200 тысяч, приезжающих за сезон на отдых. Проект окупается при посещении комплекса 50-ти тысяч зрителей за пять месяцев.

- Нестабильная политическая обстановка.

Договорные отношения строятся только с частными Украинскими компаниями владеющими землей на праве собственности. В качестве партнеров для работы с финансами будут привлечены доверенные лица, резиденты Украины,  имеющие статус индивидуальных частных предпринимателей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ :

- УЧАСТОК

  - аренда до конца года

  - размер 1 га

  - близость моря

  - близость автотрассы

  - парковка на 50-100 автомашин

  - ограждение

  - участок ровный с небольшим рельефом

  - с растительностью (деревья, кусты)

  - все коммуникации :

пожарное водоснабжение

электричество

канализация

  - в непосредственной близости к Симеизскому Аквапарку

  - есть возможность завоза и разгрузки большого количества песка с большегрузных автомобилей

  - согласована возможности проведения строительных работ в мае –июне месяцах

- СРОКИ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА

  - подготовительный период	- 3 месяца

- оформление юридических документов

- разработка и согласование проекта  - 1-2 месяца

- подбор подрядных строительных организаций,

заключение договоров - 1 месяц

- формирование и подготовка команды скульпторов и обслуживающего персонала - 2 месяца

- подготовка рекламной кампании и работа по привлечению

спонсоров проекта - 3 месяца

  - работы по созданию комплекса - 2 месяца

- обустройство площадки - 1 месяц (ограждения, коммуникации,

временные здания и сооружения бытового и технического назначения)

- завоз песка (всего700куб.м.- 7 дней по 100куб.м. в день)

- изготовление опалубки и уплотнение песка в формах (компактинг) - 5 дней

- заезд скульпторов, создание скульптур - 10 дней

- декоративная подсветка скульптур - 10 дней

- подготовка инфраструктуры (питание, экскурсии, магазины) - 20 дней

  - эксплуатация комплекса - 5 месяцев

- работа администрации и обслуживающего персонала

3. 	ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА  НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ (руб.) :

1.	Зарплата					2 500 000

2.	Материалы					793 000

3.	Оборудование				90 000

4.	Транспорт					942 000

5.	Экспедиционные расходы			1 054 000

6.	Прочие расходы				300 000

Всего затрат					5 679 000

4. 	ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ КОМПЛЕКСА :

  - Входной билет  150 руб.

  - Время работы  с 10.00. до 24.00.

минимум	максимум

  - Посещаемость в день (чел.)			200		1000

  - Посещаемость в месяц (чел.)			6 000		30 000

  - Оборот (руб.)		1 месяц		900 000	4 500 000

  - 2 месяца		1 800 000	9 000 000

  - 3 месяц		2 700 000	13 500 000

  - 4 месяца		3 600 000	18 000 000

  - 5 месяцев		4 500 000	22 500 000

ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ ИЛИ КРЕДИТЕ :

200 000 долларов на 6 месяцев под 30% годовых

КОМПАНИЯ – ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА :

ООО «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ»	www.polarbears.ru

Принимала участие в создании аналогичных проектов в Бельгии и Голландии в 2002 – 2004 годах.

Учредители – Рудольф Пылаев, Дмитрий Воробьев – с 1992 года участники и призеры многочисленных отечественных и международных фестивалей скульптуры из снега, льда и песка.

ПРОДЮСЕР ПРОЕКТА		ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ

телефон  8 926 5358385(Рос)	dvoro@mail.ru

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ		РУДОЛЬФ ПЫЛАЕВ

телефон  8 902 8788245(Рос)	pylaeva@r66.ru